گزارش برنامه عملیاتی دانشكده پرستاری و مامایي دانشگاه علوم پزشكي  شهرکرددر سال 1401

رسالت

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد برآن است تا با تکیه بر اساتید متعهد و باانگیزه به جایگاه برتر در بین دانشکده های پرستاری و مامایی در سطح کشور دست یابد و دانش آموختگانی با توانمندی های حرفه ای ،  بهره مند از دانش روز ، دارای روحیه نوآوری در پژوهش و آشنا با اولویت های منطقه ای ،معضلات مشکلات جهانی سلامت تربیت نماید تابتوانند با تکیه بر نوآوری در تجهیزات و روش های جدید پا سخگوی نیاز های بهداشت و سلامت جامعه با محوریت عدالت باشند

فلسفه:

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، به‌عنوان بخشی مهم در دنیای روبه رشد علوم سلامت، سطوح بالای شایستگی، خلاقیت و نوآوری را ترغیب کرده و اعضای هیئت‌علمی این دانشکده، از قابلیت‌های رهبری و مشاوره در سیاست‌گذاری‌های مرتبط، ارائه خدمات سلامت و انجام پژوهش‌های بالینی برخوردارند. دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده که با پیش‌زمینه‌های متفاوت و تنوع فرهنگی، از اقصی نقاط کشور گرد هم جمع گردیده‌اند، زیر نظر اساتید و با بهره‌گیری از دانش و تجارب ایشان و نیز برخورداری از عرصه‌های بالینی و اجتماعی مناسب، خود را برای ارائه نقش‌های موردنیاز در بالین، آموزش و پژوهش آماده می‌سازند.

ارزش ها:

- حفظ کرامت انسانی و ارزش‌های والای اسلام

- عدالت اجتماعی، رعایت اخلاق حرفه‌ای و اقتصاد مقاومتی

ماموریت ها:

- تربیت پرستاران و ماماها و پرسنل اتاق عمل با دانش به روز و مهارت بالا به منظور پاسخگوئی به نیازهای جامعه ونظام سلامت کشور بر اساس ارزش ها  وحفظ روز آمدی دانش وارتقاء توانمندی ها و مهارت های حرفه ای فراگیران از طریق یادگیری های مادام العمر
بسترسازی و هدایت انجام پژوهش های کاربردی و تقاضا محور برای بخش سلامت در حیطه علوم پزشکی با استفاده از فن آوری های جدید و تربیت نیروهای کارآمد در این زمینه
-توسعه گسترده و هدفمند برنامه های آموزشی علوم پزشکی مبتنی بر آموزش پاسخگو و مدل دانشگاههای هزاره سوم
-توانمندسازی کلیه فراگیران جهت ارائه خدمت بر پایه حقوق و کرامت انسانی، اخلاق حرفه ای و وجدان کاری بر اساس الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی
-تربیت فراگیران با توانمندی مشارکت مسئولانه در آموزش های پس از فارغ التحصیلی و ارتقاء به مقاطع تحصیلی بالاتر در صورت تمایل

راهبردها و اهداف کلی و اختصاصی

| هدف عملیاتی | هدف کلی | اهداف اختصاصی |
| --- | --- | --- |
| هدف عملیاتی 1: ا رتقاء سطح توانمندی اعضای هیئت علمی | هدف کلی 1-1: افزایش توانمندی اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی | توانمندسازی کیفی اعضا هیئت‌علمی بر اساس وظایف هفتگانه |
|  |  | تکمیل کادر آموزشی (جذب نیروی توانمند هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی با در نظر گرفتن اصول حرفه‌ای گری) |
|  |  | افزایش انگیزه در اعضای هیئت‌علمی |
|  | هدف کلی 1-2: ارتقاء فضا و تجهیزات | تجهیز دانشکده |
|  |  | ارتقا محیط بیمارستانی |
|  |  | توسعه ارتباطات داخلی و بین بخشی |
| هدف عملیاتی 2: ارتقا سطح توانمندی‌های دانشجویان دانشکده | هدف کلی 2-1: ارتقاء وضعیت علمی و فرهنگی دانشجویی | افزایش اردوهای علمي و فرهنگي برای دانشجویان |
|  |  | تقویت انجمن‌های علمي دانشجوئي |
|  |  | برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با دانشجویان، با حضور مسئولين دانشكده و دانشگاه |
|  |  | برگزاری جلسات توجيهي جهت دانشجویان جدیدالورود |
|  | هدف کلی 2-2: ارتقاء پاسخگویی اجتماعی در آموزش دانشجویان | ایجاد ارتباط با دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشکده |
|  |  | توسعه اخلاق حرفه‌ای دانشجویان |
|  |  | آمورش پاسخگو |
|  | هدف کلی 2-3: اعتباربخشی گروه‌های آموزشی | اعتباربخشی گروه‌های آموزشی دانشکده |
|  | هدف کلی 2-4: توسعه و ارتقای فعالیت کارگروه‌های طرح تحول آموزش مستقر در دانشکده | پیشبرد طرح تحول |
|  |  | توسعه تحقيقات در زمينه آموزش |
|  | هدف کلی 2-5:ارتقا فرآیند های آموزشی | ارتقا فرآیند ارزشیابی اساتید |
|  |  | ارتقا فرآیند های آموزشی کارشناسی و دکترای حرفه ای |
|  |  | ارتقا فرآیند آموزشی تحصیلات تکمیلی |
|  | هدف کلی 2-6: ارتقاء صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجویان | ارتقای کیفیت برنامه‏های آموزش مداوم (بهبود دانش و عملکرد پرسنل مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه) |
|  | هدف کلی 2-7: ارتقاء صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجویان | ارتقاء نقش استاد مشاور در بهبود وضعيت تحصيلي دانشجویان |
|  |  | توانمندسازی دانشجویان |
|  |  | ارتقا فرایند کمی و کیفی پایان‌نامه‌ها |
|  |  | افزایش انگیزه دانشجویان برای تلاش بیشتر |
|  |  | توسعه محتوای آموزشی |
|  | هدف کلی 2-8: ارتقا زیرساخت‌های گسترش آموزش مجازی | ارتقا زیرساخت‌های گسترش آموزش مجازی |
|  | هدف کلی 2-9:ارتقا فرآیند پایان نامه | تسریع در روند انجام پایان نامه |
|  |  | بهبود کیفیت پایان نامه ها |
|  | هدف کلی 2-10:توسعه و بهینه سازی طرح اینترنشیپ | ارتقا کیفیت برگزاری آزمون اینترنشیپی |
|  |  | ارتقا کیفیت طرح اینترنشیپ |
|  | هدف کلی 2-11:ارتقا کیفیت آموزش نظری و عملی در مقاطع مختلف | افزایش کیفیت دروس نظری و عملی دانشجویان کارشناسی،ارشد،دکترا |
|  | هدف کلی 2-12:ارتقا کیفیت آموزش بالینی | تحلیل و شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزش بالینی دانشجویان |
|  |  | اصلاح برنامه آموزش بالینی |
|  |  | اجرای برنامه آموزش بالینی مبتنی بر طرح درس بالینی |
|  |  | اصلاح و بکارگیری طرح درس بالینی مبتنی بر کوریکولوم آموزشی |
| هدف عملیاتی 3: حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و صیانت از آن | هدف کلی 3-1: مشاوره در جهت ارتقاء رضایت زناشویی | برنامه ریزی برگزاری وبینار رایگان مشاوره در جهت افزایش رضایتمندی زناشویی |
|  |  | برگزاری جلسات مشاوره آنلاین به صورت وبینار برای اساتید و دانشجویان رشته بهداشت باروری، مشاوره در مامایی و مامایی در مقاطع مختلف |
|  |  | اجرای وبینار مشاوره در جهت افزایش رضایتمندی زناشویی با مدیریت دانشجوی دکتری یا عضو هیئت علمی مربوطه |
|  | هدف کلی 3-2 : تشکیل هسته فرزندآوری در دانشگاه | تشکیل هسته فرزندآوری با مسئولیت مدیر محترم گروه مامایی با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء هیئت علمی مامایی، مشاوره در مامایی و بهداشت باروری و سایر اساتید صاحب نظر در زمینه فرزندآوری از جمله اعضاء گروه جامعه شناسی، جمعیت شناسی، ناباروری و روانشناسی |
|  |  | تشکیل جلسات دوره ای توسط هسته فرزندآوری |
|  |  | اجرای حداقل یک برنامه تدوین شده برای دانشجویان بهداشت باروری، مشاوره در مامایی و مامایی در مقاطع مختلف، ارائه دهندگان خدمات مامایی و یا عموم مردم به صورت وبینار |
|  | هدف کلی 3-3: بازنگری کوریکولوم بهداشت باروری، مشاوره در مامایی و مامایی در مقاطع مختلف بر اساس افزایش کمی و کیفی جمعیت و فرزندآوری | پیشنهاد محتوای آموزشی در جهت بازنگری کوریکولوم آموزشی رشته های بهداشت باروری، مشاوره در مامایی و مامایی در مقاطع مختلف بر اساس افزایش کمی و کیفی جمعیت و فرزندآوری |
| هدف عملیاتی 4:اعتلا اخلاق و تعهد وپوشش حرفه ای و رفتار سازمانی | هدف کلی 1-4:توسعه اخلاق ورفتار حرفه ای در فضای آموزش دانشکده | ارتقا اخلاق و رفتار و تعهد حرفه ای دانشجویان و اعضای هیات علمی ،پیاده سازی اخلاق و رفتار و پوشش حرفه ای |
|  |  | معرفی الگوهای رفتاری و تفدیر از اعضای هیات علمی برجسته |
|  |  | تدوین و در دسترس قرار دادن ضوابط و سیاست های فرآیند ها |
|  |  | تدوین و اطلاع رسانی راهنماهای رفتار حرفه ای پزشکی و حرفه ای وابسته به فراگیران و اعضای هیات علمی |

راهبردها و اهداف کلی و اختصاصی و فعالیت‌ها

هدف عملیاتی 1: : ا رتقاء سطح  توانمندی اعضای هیئت علمی

هدف کلی 1-1:ا فزایش توانمندی اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی

| اهداف اختصاصی | شماره | فعالیت | وضعیت پیشرفت (درصد کلی پیشرفت) | نقاط قوت و ضعف | راهکار (های) پیشنهادی | اقدامات پیش‌بینی‌شده در راستای پیشبرد فعالیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| توانمندسازی کیفی اعضا هیئت‌علمی بر اساس وظایف هفتگانه | 1 | نیازسنجی از اعضاء هیئت‌علمی در مورد کارگاه‌های موردنیاز (در ارتباط با روش‌های نوین تدریس و ارزشیابی بالینی، توسعه اخلاق حرفه‌ای و معرفت‌افزایی و سایر کارگاه‌های تخصصی موردنیاز) | 80درصد | نقاط قوت: * انجام ارزشیابی اساتیدبه شکل الکترونیک و ارسال بازخورد به اساتید * تهیه جدول زمانبندی فعالیتهای گروههای آموزشی و دانشکده *جذب 2نیروی طرحی جهت واحد؛آموزش و مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی جامعه نگر *ارائه گواهی الکترونیک شرکت در کارگاهها نقاط ضعف: *عدم امکان موافقت با شرکت اساتید در دوره های آموزشی تخصصی بعلت حجم کاری بالا *عدم انجام نیاز سنجی از مسئولین واحدها جهت جذب کارکنان | تامین اعتبار مالی جهت خرید پرینتر و اسکنر وسایر تجهیزات مورد نیاز اساتید -انجام پیگیری های لازم جهت جذب اعضای هیات علمی ، کارشناسان گروه و... جهت کاهش بار کاری کارکنان |  |
|  | 2 | ارسال نتیجه به EDC و معاونت آموزشی و گروه معارف و اخلاق دانشگاه و ... |  |  |  |  |
|  | 3 | تدوین تقویم سالیانه برای آموزش اعضای هیئت‌علمی |  |  |  |  |
|  | 4 | در صورت امکان تقسیم‌کار بین اعضاء دانشکده جهت برگزاری کارگاه‌های موردنیاز |  |  |  |  |
|  | 5 | تعیین دبیر علمی کارگاه‌های موردنیاز |  |  |  |  |
|  | 6 | اجرای برنامه‏های آموزشی |  |  |  |  |
|  | 7 | شرکت اعضای هیئت‌علمی در کارگاه‌های آموزشی عمومی و اختصاصی درون دانشگاهی |  |  |  |  |
|  | 8 | شرکت اعضای هیئت‌علمی در کارگاه‌های آموزشی عمومی و اختصاصی برون دانشگاهی مانند شرکت در کنگره‌ها، سمينارها و... |  |  |  |  |
|  | 9 | ارائه گواهي |  |  |  |  |
|  | 10 | بازخورد نتيجه ارزشيابي به اساتيد و مربيان به شكل محرمانه |  |  |  |  |
|  | 11 | تسهیل شرکت افراد در دوره‏های تخصصی |  |  |  |  |
|  | 12 | ترغیب اعضای هیئت‌علمی برای تدوین برنامه توسعه فردی سالیانه |  |  |  |  |
| تکمیل کادر آموزشی (جذب نیروی توانمند هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی با در نظر گرفتن اصول حرفه‌ای گری) | 13 | نیازسنجی جذب اعضاء هیئت‌علمی و کارشناسان |  |  |  |  |
|  | 14 | ارسال لیست درخواست تعداد عضو هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی موردنیاز بخش‌های آموزشی و اداری دانشکده متناسب با تعداد دانشجویان در هر رشته به معاونت آموزشی و به امور هیئت‌علمی | 70درصد | نقاط قوت: ارسال لیست درخواست تعداد عضو هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی موردنیاز نقاط ضعف: *عدم وجود کارشناس اختصاصی گروه |  | جذب نیروی هیئت علمی بر اساس استانداردهای کالبدی * جذب نیروی کارشناس زبده جهت گروههای آموزشی |
|  | 15 | نیازسنجی جذب کارکنان |  |  |  |  |
|  | 16 | پيگيری جذب نيروی کارشناسي موردنیاز برای گروه‌های آموزشي |  |  |  |  |
|  | 17 | به‌روزرسانی فرم‌های آزمون عملی متقاضیان عضویت در هیئت‌علمی گروه‌ها |  |  |  |  |
| افزایش انگیزه در اعضای هیئت‌علمی | 18 | تأمین امکانات، تجهیزات حداقلی از قبیل پرینتر، اسکنر، فایل و ویترین | 60درصد | نقاط قوت: *برگزاری اردوهای دانشجویی توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی و حضور فعال دانشجویان دانشکده در این اردوها نقاط ضعف: *پرداخت دیرهنگام حق الزحمه حق التدریسان *عدم وجود اسکنر و پرینتر به تعداد کافی | تامین بودجه مناسب جهت خریداری تجهیزات لازم در دانشکده |  |
|  | 19 | به‌روزرسانی پرداختی‌های اعضای هیئت‌علمی و کارکنان در خصوص تمام‌وقتی و حق‌التدریس |  |  |  |  |
|  | 20 | برگزاری اردوهای فرهنگي- تفریحي جهت کارکنان و اعضای هیئت‌علمی (نیازسنجی از کارکنان و اعضای هیئت‌علمی و پيگيری از طریق معاونت‌های دانشجوئي- فرهنگي و مشارکت همكاران) |  |  |  |  |

هدف عملیاتی 2: ارتقا سطح توانمندی‌های دانشجویان دانشکده

هدف کلی 2-1: ارتقاء وضعیت علمی و فرهنگی دانشجویی

| اهداف اختصاصی | ردیف | فعالیت | وضعیت پیشرفت (درصد کلی پیشرفت) | نقاط قوت و ضعف | راهکار (های) پیشنهادی | اقدامات پیش‌بینی‌شده در راستای پیشبرد فعالیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| افزایش اردوهای علمي و فرهنگي برای دانشجویان | 21 | نیازسنجی از گروه‌های آموزشي و پيگيری از طریق معاونت‌های دانشجوئي-فرهنگي و آموزشي دانشگاه | 60درصد | نقاط قوت: برگزاری اردوهای راهیان نور،مشهد و.... از طریق معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه |  |  |
| تقویت انجمن‌های علمي دانشجوئي | 22 | برگزاری جلسه برای آشنایي دانشجویان با انجمن‌های علمي، تشویق و تأکید به برگزاری منظم جلسات، توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از برنامه‌های علمي و فرهنگي پیشنهادشده از طرف انجمن‌های علمي دانشكده، تشویق دانشجویان فعال | 90درصد | نقاط قوت: *وجود انجمن های اختصاصی علمی در هر گروه آموزشی و برگزاری کارگاههای تخصصی هر رشته با حضور مدرسین خبره |  |  |
| برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با دانشجویان، با حضور مسئولين دانشكده و دانشگاه | 23 | برگزاری حداقل یک جلسه عمومي در هر ترم با هماهنگي مسئولين دانشكده و دانشگاه و برگزاری جلسات ماهيانه با نماینده دانشجویان کارشناسي و کليه دانشجویان ارشد با مسئولين دانشكده | 100درصد | نقاط قوت: *افزایش ارتباط دانشجویان با مسولین ، برگزاری جلسات متعدد با دانشجویان گروههای مختلف بضورت وبینار، شرکت دانشجویان در جلسات گروههای آموزشی، تشکیل جلسات دانشجویی و پرسش و پاسخ در حضور معاون آموزشی و مدیران گروههای آموزشی |  |  |
| برگزاری جلسات توجيهي جهت دانشجویان جدیدالورود | 24 | برگزاری جلسات توجيهي با هماهنگي مدیران گروه‌های آموزشي، اساتيد مشاور و آموزش برای هر گروه ورودی | 100درصد | نقاط قوت: برگزاری منظم جلسات توجیهی برای دانشجویان جدید الورود جهت آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی و پوششی و تنظیم صورتجلسات به عنوان مستندات |  |  |

هدف کلی 2-2: ارتقاء پاسخگویی اجتماعی در آموزش دانشجویان

| اهداف اختصاصی | ردیف | فعالیت | وضعیت پیشرفت (درصد کلی پیشرفت) | نقاط قوت و ضعف | راهکار (های) پیشنهادی | اقدامات پیش‌بینی‌شده در راستای پیشبرد فعالیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ایجاد ارتباط با دانشجویان و دانشجویاندانشکده | 25 | برگزاری نشست مشورتی با نمایندگان دانشجویان و نظرسنجی در ارتباط با نیازهای آموزشی آن‌ها | 70درصد | نقاط قوت: -برگزاری کمیته های مشورتی با حضور دانشجویان ،معاون آموزشی و مسئول edo -حضور فعال دانشجویان در گروه های مجازی و انعکاس نظرات و پیشنهادات |  |  |
|  | 26 | تشکیل گروه‌های مجازی دانشجویی بین نمایندگان دانشجویان و آموزش دانشکده و انعکاس نظرات به معاونت آموزشی |  |  |  |  |
|  | 27 | پیگیری راه‌اندازی سامانه دانش‌آموختگان |  |  |  |  |
| توسعه اخلاق حرفه‌ای دانشجویان | 28 | برگزاری کارگاه اخلاق حرفه‌ای، برقراری ارتباط با بیمار و خانواده و کارگاه‌های موردنیاز دانشجویان | 80درصد | نقاط قوت: *برگزاری کارگاه های مختلف با هملهنگی مدیر گروه و واحد edoو تنظیم صورتجلسات برگزاری کارگاهها *انجام چندین طرح تحقیقاتی توسط دانشجویان در حوزه نیازهای جامعه |  |  |
|  | 29 | تسهیل و تشویق دانشجویان کارشناسی ارشد در ارتباط با نیازسنجی پژوهشی جامعه و انتخاب عنوان تحقیقاتی در همین راستا |  |  |  |  |
| آمورش پاسخگو | 30 | اردوهای جهادی (اعزام دانشجویان به مناطق محروم و آسیب‌پذیر) | 60درصد | نقاط قوت: برگزاری اردوهای راهیان نور،موکب های دانشجویی در ایام محرم و صفر و حضور فعال دانشجویان نقاط ضعف: تعداد اندک کمپین های آموزشی برگزار شده | *برگزاری کمپینهای آموزشی به مناسبتهای خاص موجود در تقویم علوم پزشکی نظیر روز ماما،پرستارو.... |  |
|  | 31 | اعزام دانشجو برای خدمات به زائران عاشورا و اربعين حسيني |  |  |  |  |
|  | 32 | برگزاری کمپین‌های آموزشي |  |  |  |  |
|  | 33 | اجرای طرحهای تحقیقاتی مبتنی بر سیستم learning |  |  |  |  |

هدف کلی2-3: اعتباربخشی گروه‌های آموزشی دانشکده

| اهداف اختصاصی | ردیف | فعالیت | وضعیت پیشرفت (درصد کلی پیشرفت) | نقاط قوت و ضعف | راهکار (های) پیشنهادی | اقدامات پیش‌بینی‌شده در راستای پیشبرد فعالیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اعتباربخشی گروه‌های آموزشی دانشکده | 34 | انجام ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی دانشکده با تعيين وضعيت آموزشي، پژوهشي و ... گروه‌های آموزشي و نقاط قوت و ضعف آن | 90درصد | نقاط قوت: ارزیابی گروه پرستاری بزرگسالان و سالمندان ، اطفال، مامایی، بهداشت باروری توسط اعضای هیات بور پرستاری و مامایی |  |  |

هدف کلی 2-4: توسعه و ارتقای فعالیت کارگروه‌های طرح تحول آموزش مستقر در دانشکده

| اهداف اختصاصی | ردیف | فعالیت | وضعیت پیشرفت (درصد کلی پیشرفت) | نقاط قوت و ضعف | راهکار (های) پیشنهادی | اقدامات پیش‌بینی‌شده در راستای پیشبرد فعالیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیشبرد طرح تحول | 35 | عملياتي کردن فعالیت‌ها و مصوبات کارگروه‌ها (تدوین و برگزاری دقيق برنامه جلسات در طول سال، برگزاری جلسه توجيهي با حضور کليه اعضای هیئت‌علمی در راستای آشنایي هر چه بيشتر با اهداف و این کارگروه‌ها) بازبینی لاگ بوک های رشته های پرستاری مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های مراقبت های ویژه، داخلی جراحی، اطفال، آموزش مامایی، بهداشت باروری | 90درصد | نقاط قوت: *الکترونیک نمودن کلیه لاگ بوکها در تمام رشته و مقطع ها *بازبینی نیمرخ ها *نظارت زمانبندی شده توسط مدیران گروه ،معاونت آموزشی و رئیس دانشکده *اجرای آیین نامه هیات علمی بالینی برای گروه پرستاری نقاط ضعف: *عدم اجرای آیین نامه هیات علمی بالینی برای گروه مامایی |  |  |
| توسعه تحقيقات در زمينه آموزش | 36 | انجام طرح‌های تحقيقاتي در حوزه پژوهش در آموزش و فرایندهای جشنواره شهيد مطهری توسط اعضای هیئت‌علمی گروه و دانشجویان | 70درصد | نقطه قوت: مشارکت فعال اعضای هیات علمی در حوزه جشنواره شهید مطهری و انتخاب فرایند اساتید به عنوان فرایند برتر |  |  |

هدف کلی2-5: ارتقا فرایند های آموزشی

| اهداف اختصاصی | ردیف | فعالیت | وضعیت پیشرفت (درصد کلی پیشرفت) | نقاط قوت و ضعف | راهکار (های) پیشنهادی | اقدامات پیش‌بینی‌شده در راستای پیشبرد فعالیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ارتقا فرآیند ارزشیابی اساتید | 37 | بازبینی و اصلاح فرآیند ارزشیابی اساتید توسط مسئولین | 90درصد | نقطه قوت: -ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط مسئولین ، دانشجویان و.... به صورت الکترونیک -قرار گرفتن لینک مربوط به فرم های ارزشیابی در سایت دانشکده |  |  |
|  | 38 | بازبینی و اصلاح فرآیند ارزشیابی اساتید توسط دانشکده |  |  |  |  |
|  | 39 | بازبینی و اصلاح فرآیند ارزشیابی اساتید توسط همکار |  |  |  |  |
| ارتقا فرآیند آموزشی کارشناسی ،ارشد ،دکترا | 40 | نیازسنجی نیاز اموزشی دانشجویان درباره پایان نامه | 60درصد | نقاط قوت: بازنگری طرح درس روش تحقیق توسط مدیران گروه نقطه ضعف: عدم انجام نیاز سنجی از دانشجویان در راستای پایان نامه | انجام نیاز سنجی از دانشجویان در راستای پایان نامه ها |  |
|  | 41 | برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مربوطه |  |  |  |  |
|  | 42 | پایش دوره ای فرایند اجرای پایان نامه و سایر فرآیند های اموزشی و پژوهشی |  |  |  |  |
|  | 43 | بازنگری طرح درس روش تحقیق(نظری-عملی) و کاربرد روش های نوین |  |  |  |  |
| ارتقا فرایند اموزشی تحصیللات تکمیلی | 44 | نیازسنجی نیاز اموزشی دانشجویان درباره پایان نامه | 60درصد | نقطه قوت: انجام 2 پایان نامه سفارشی با مشارکت جناب آقای دکتر اعتمادی فر و خانم دکتر رئیسی *بازنگری طرح درس روش تحقیق *بازنگری فرآیندهای مرتبط با پایان نامه هادر جلسات شورای تحصیلات تکمیلی |  |  |
|  | 45 | برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مربوطه |  |  |  |  |
|  | 46 | پایش دوره ای فرایند اجرای پایان نامه و سایر فرآیند ها |  |  |  |  |
|  | 47 | بازنگری طرح درس روش تحقیق(نظری-عملی) و کاربرد روش های نوین |  |  |  |  |
|  | 48 | اولویت دان به پایان نامه های سفارشی اعلام شده از سوی معاونت ها و نهاد ها |  |  |  |  |

هدف کلی 2-6: ارتقاء صلاحیت‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان

| اهداف اختصاصی | ردیف | فعالیت | وضعیت پیشرفت (درصد کلی پیشرفت) | نقاط قوت و ضعف | راهکار (های) پیشنهادی | اقدامات پیش‌بینی‌شده در راستای پیشبرد فعالیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ارتقای کیفیت برنامه‏های آموزش مداوم (بهبود دانش و عملکرد پرسنل مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه) | 49 | نیازسنجی برنامه‏های آموزش مداوم توسط کمیته آموزش مداوم | 70درصد | نقطه قوت: حضور موثر اعضای هیات علمی در برگزاری وبینار ها،کارگاههای اعلام شده از سوی بیمارستانهاو.... نقطه ضعف: نداشتن سامانه دانش آموختگان و عدم دسترسی به اطلاعات به روز دانش آموختگان مشکلات فراوان در زمینه اینترنت و... که باعث تاخیر در برگزاری برخی از وبینارها طبق ساعت اعلام شده گردیده. | -تقویت زیرساخت ها و امکانات در زمینه آموزش مجازی -تدوین سامانه دانشآموختگان برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد -استخدام کارشناس کامپیوتر ماهر جهت راهنمایی ویژه اعضای هیات علمی در هنگام برگزاری |  |
|  | 50 | برنامه‌ریزی سالیانه برای تعیین اولویت‏ها و برنامه‏های آموزش مداوم |  |  |  |  |
|  | 51 | اجرا و مشارکت در برنامه‏های آموزش مداوم |  |  |  |  |
|  | 52 | استفاده از اعضای هیئت‌علمی بالینی برای ارائه کلاس‌های بازآموزی در مراکز درمانی |  |  |  |  |
|  | 53 | استفاده از دانشجویان ارشد برای ارائه کلاس‌هایی جهت بازآموزی پرسنل مراکز درمانی |  |  |  |  |
|  | 54 | شرکت اعضای هیئت‌علمی در کارگاه‌های آموزشی عمومی و اختصاصی درون دانشگاهی |  |  |  |  |
|  | 55 | شرکت اعضای هیئت‌علمی در کارگاه‌های آموزشی عمومی و اختصاصی برون دانشگاهی در ساعات حضور فیزیکی |  |  |  |  |

هدف کلی 2-7: ارتقاء صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجویان

| اهداف اختصاصی | ردیف | فعالیت | وضعیت پیشرفت (درصد کلی پیشرفت) | نقاط قوت و ضعف | راهکار (های) پیشنهادی | اقدامات پیش‌بینی‌شده در راستای پیشبرد فعالیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ارتقاء نقش استاد مشاور در بهبود وضعيت تحصيلي دانشجویان | 56 | تشكيل جلسات مشترک اساتيد مشاور و احيای جلسات عمومي اساتيد مشاور با دانشجویان به‌خصوص دانشجویان دارای افت تحصيلي | 100درصد | نقطه قوت: -برگزاری جلسات منظم بین اساتید مشاور و مسئول استاد مشاور -دریافت منظم گزارش افت و ارتقا دانشجویان توسط مسئول اساتید مشاور از اساتید ارجاع دانشجویان نیازمند به مشاوره به مرکز مشاوره دانشکده پرستاری و مامایی نقطه ضعف: * عدم استفاده تمامی اساتید از بلوپرینت در طراحی آزمونها |  |  |
|  | 57 | ارائه شرح وظایف بر اساس آخرین ویرایش آیین‌نامه استاد مشاور |  |  |  |  |
|  | 58 | ارزیابی افت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان |  |  |  |  |
|  | 59 | تعیین، نظارت و پایش کار اساتید مشاور |  |  |  |  |
|  | 60 | پيگيري مشكلات تحصيلي دانشجويان (همكاري با اساتيد مشاور دانشجويان- ارتباط مستمر با اساتيد مشاور دانشجويان- پيگيري مشكلات دانشجويان و اقدامات مقتضي بعد از هماهنگي با استاد مشاور مربوطه) |  |  |  |  |
| ارتقا کارآمدی کلاس‌های نظری و عملی | 61 | نظارت بر پوشش سرفصل دروس براساس طرح درس ارائه شده توسط مدیر گروه | 80درصد | نقاط قوت: *برگزاری جلسات پرسش و پاسخ بین مدیران گروه و دانشجویان جهت دریافت نظرات،ایرادات و نواقص در سیستم آموزشی *برگزاری جلسه مسئول EDO با مدیران گروه در راستای ارزیابی طرح درس های ارائه شده به EDO *تنظیم طرح درس های بالینی توسط گروهای آموزشی *انجام نیاز سنجی از گروه های آموزشی در خصوص برگزاری کارگاههای مورد نیاز و اعلام به edc *انجام مصاحبه دوره ای از اساتید و دانشجویان جهت شناسایی چالش های آموزش بالینی و تئوری *استقرار ناظر بالینی در بیمارستان *برگزاری و اجرای کارگاههای آموزشی با هماهنگی مدیران گروه ،ثبت تصاویر و بارگذاری در سایت ،صدور گواهی الکترونیک |  |  |
|  | 62 | نظارت بر ساعات برگزاری کلاس در راستای بهبود وضعیت کمی و کیفی کلاس‌های آموزشی حضوری و مجازی |  |  |  |  |
|  | 63 | شناسایی چالش‌های آموزش نظری-عملی از دیدگاه اساتید و ارائه بازخورد و انجام اصلاحات |  |  |  |  |
|  | 64 | شناسایی چالش‌های آموزش نظری-عملی از دیدگاه دانشجویان و ارائه بازخورد و انجام اصلاحات |  |  |  |  |
|  | 65 | نیازسنجی از دانشجویان کارشناسی ارشد برای تعیین برخی از عناوین کارگاه‌های آموزشی مطابق با ساعات موردنظر در کوریکولوم |  |  |  |  |
|  | 66 | نظارت بر کیفیت و کمیت آموزش‌های ارائه‌شده توسط اعضاء گروه‌ها |  |  |  |  |
|  | 67 | نظارت بر حسن اجرای کارگاه‌های آموزشی دانشجویان که گروه‌های آموزشی متولی آن می‌باشند |  |  |  |  |
|  | 68 | نظارت بر کیفیت و کمیت آموزش‌های ارائه‌شده توسط اعضاء گروه در دروس مشترک با سایر گروه‌های آموزشی |  |  |  |  |
| ارتقا کارآمدی کارورزی و کارآموزی‌ها | 69 | برنامه‌ریزی ترمیک با کمیته برنامه‌ریزی | 80درصد | نقاط قوت: *انجام مکاتبه با بیمارستانها جهت حضور دانشجویان دانشکده در مورنینگها و واحدهای پاراکلینیکال بیمارستانی *برگزاری جلسات با مسئولین بیمارستانها جهت بیان مشکلات آموزشی و رفاهی دانشجویان *انجام مستمر بازدید های ناظر آموزشی و مدیران گروه ها از کارآموزی و کارورزی ها و ارائه گزارش بازدید و مشکلات موجود به معاونت آموزشی و ریاست دانشکده *ارائه گزارش تشکیل کلاسها توسط کارشناسان آموزش به معاونت آموزشی *برگزاری جلسات گروه های آموزشی با حضور موثر نمایندگان دانشجویان *استفاده موثر از دانشجویان ارشد در آموزش آبشاری *برگزاری جلسات توجیهی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ؛آشنایی با شیوه آموزش *برگزاری جلسات توجیهی در ابتدای هر ترم جهت آشنایی دانشجویان با قوانین پوشش حرفه ای *ارسال قوانین پوشش به کلیه بخش های بیمارستانی *الکترونیک شدن لاگبوکهای دانشجویان ارشد از نیمسال دوم 401-402 نقاط ضعف: *عدم اختصاص کمد برای دانشجویان مامایی در بیمارستان هاجر علی رغم پیگیری و نامه نگاری های مکرر *ابلاغ آیین نامه پوششی دانشجویان به بخش ها ،اطلاع به دانشجویان توسط آموزش و استاد مشاور *حضور ناظر بالینی دانشکده در بیمارستانها | راهکار: برگزاری جلسات برای حل مشکلاتی نظیر کمبود کلاس آموزشی در بخش ها،مشکلات تغذیه ، تایمکس و..... |  |
|  | 70 | مكاتبه با معاونت آموزشي بيمارستانها |  |  |  |  |
|  | 71 | كنترل امكانات رفاهي در هر بيمارستان |  |  |  |  |
|  | 72 | طرح مشكلات و مسائل در جلسات معاونين آموزشي بيمارستانها |  |  |  |  |
|  | 73 | شناسایی چالش‌های آموزش بالینی از دیدگاه اساتید و ارائه بازخورد و انجام اصلاحات |  |  |  |  |
|  | 74 | شناسایی چالش‌های آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و ارائه بازخورد و انجام اصلاحات |  |  |  |  |
|  | 75 | شناسایی چالش‌های آموزش بالینی از دیدگاه مدیران بیمارستان و مراکز بهداشتی و ارائه بازخورد و انجام اصلاحات |  |  |  |  |
|  | 76 | انجام بازدیدهای مستمر از کارآموزی‌ها به همراه مدیران گروه‏های آموزشی. بازديدهاي دورهاي از كارآموزيها-تنظيم گزارش بازديدهاي انجام‌شده-تحويل گزارشات به معاونت آموزشي- طرح مشكلات دیده‌شده در جريان بازديدها در جلسات گروه جهت ارائه نقطه‌نظر و راهكار پيگيري مشكلات و مسائل موجود در كارآموزيها تا حل مشكل |  |  |  |  |
|  | 77 | نظارت بر حضور مستمر اساتيد در برگزاري كلاسهاي آموزشي: بررسي حضور اساتيد در برگزاري كلاسهاي آموزشي- بررسي جدول حضوروغیاب و تشكيل كلاسها (مربوط به مسئول امور كلاسها در هر ترم- ارائه گزارش نهايي از پايان هر ترم توسط مسئول امور كلاسها به مدير گروه-بازخورد به اساتيد و دانشكدههاي مرتبط) |  |  |  |  |
|  | 78 | برگزاري جلسات مستمر با اعضاي گروه‌ها به‌منظور ارتقاي كيفيت آموزشي: تعيين تاريخ جهت تشكيل جلسات، اطلاعرساني به اعضاي گروه (در صورت لزوم دعوت از اعضاي گروههاي ديگر بسته به دستور جلسه مشخص‌شده)، برگزاري جلسات بررسي نظرات اساتيد و نقطه نظرات و راهكارهاي ارائه‌شده، پيگيري مصوبات جلسات، ارسال مصوبات گروه به معاونت آموزشي |  |  |  |  |
|  | 79 | دریافت نظرات دانشجویان در زمینه کیفیت آموزش بالینی |  |  |  |  |
|  | 80 | دادن بازخورد به مدیران گروه‌ها و اعضای هیئت‌علمی در مورد کیفیت آموزش بالینی |  |  |  |  |
|  | 81 | درخواست انجام اصلاحات در زمینه آموزش بالینی از مدیران گروه‌های آموزشی |  |  |  |  |
|  | 82 | پیگیری و نظارت بر روند انجام اصلاحات در گروه‏های آموزشی |  |  |  |  |
|  | 83 | توانمندسازی اساتید برای استفاده از شیوه‌های نوین آموزش بالینی |  |  |  |  |
|  | 84 | برنامه‌ریزی و انجام هماهنگی برای برگزاری راندهای بالینی بین حرفه‏ای |  |  |  |  |
|  | 85 | نظارت بر نحوه اجرای راندهای بالینی بین حرفه‏ای |  |  |  |  |
|  | 86 | آماده‌سازی دانشجویان کارشناسی ارشد برای کارورزی در عرصه |  |  |  |  |
|  | 87 | اماده‌سازی بستر برای برگزاری کارآموزی و کارورزی‏ها بر اساس مدل فرایند پرستاری |  |  |  |  |
|  | 88 | تلاش در راستای ایجاد و تثبیت آموزش آبشاری |  |  |  |  |
|  | 89 | اجرای برنامه Dress Code جهت دانشجویان دانشكده پرستاری و مامایي (تشكيل جلسات-تعيين فرم-سفارش فرم مربوطه-برگزار ی جشن روپوش جهت دانشجویان پرستاری، مامایي و اتاق عمل) |  |  |  |  |
|  | 90 | برگزاری حداقل یک جلسه در شروع و ادامه هر سال تحصیلی با حضور ناظر بالینی و مسئولین دروس بالینی در عرصه |  |  |  |  |
|  | 91 | درخواست گزارش کتبی فعالیت از ناظر بالینی مطابق با شرح وظایف محوله |  |  |  |  |
|  | 92 | انجام بازدیدهای دوره‌ای از محیط‌های آموزشی بالینی |  |  |  |  |
|  | 93 | الکترونیک کردن لاگ‌بوک‌های ارشد |  |  |  |  |
|  | 94 | نظارت بر حسن انجام کارورزی دانشجویان کارشناسی ارشد مطابق با وظایف محول شده در طرح درس |  |  |  |  |
| تلاش در راستای ایجاد و تثبیت طرح اینترشیپ دانشجویان ترم 6 پرستاری | 95 | مصوب نمودن طرح اینترشیپی در دانشگاه | 50درصد | نقطه قوت: *فراهم بودن زیرساختهای مناسب برای اجرای طرح اینترنشیپی دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نقاط ضعف: *نبود امکانات مالی برای طرح اینترنشیپی * و عدم تصویب طرح تا کنون در دانشگاه | فراهم نمودن زیر ساخت های لازم جهت اجرایی شدم طرح اینترنشیپی در دانشکده و تامین بودجه |  |
|  | 96 | آماده‌سازی محیط آموزش بالینی و آشنای نمودن عوامل اجرایی با آیین‌نامه کارورزی در عرصه |  |  |  |  |
| توانمندسازی دانشجویان | 97 | نيازسنجي برگزاري كارگاههاي آموزشي و ژورنال کلاب براي دانشجويان (برگزاری کارگاه‌های اختصاصی موردنیاز دانشجویان در زمینه شغلی) | 80درصد | نقطه قوت: دریافت نیاز سنجی کارگاهها از دانشجویان ،طراحی پوستر های کارگاهها و ژورنال کلابها به شکل دو زبانه و قرار گرفتن در سایت دانشکده ،و نصب در تابلو اعلانا ت،صدور گواهی الکترونیک برای شرکت کنندگان و امکان دریافت گواهی از سایت دانشکده در بخش دریافت گواهی به نشانی https://edoparastari.skums.ac.ir/page-edoparastari/fa/170/form/pId29146 |  |  |
|  | 98 | اعلام كارگاههاي موردنیاز به معاونت آموزشي و دعوت از اساتيد مربوطه توسط معاونت آموزشي |  |  |  |  |
|  | 99 | اعلام تاريخ تشكيل كارگاه (سايت دانشكده- نصب اطلاعيه و بنر در فضاي دانشكده) |  |  |  |  |
|  | 100 | ارائه گواهي |  |  |  |  |
|  | 101 | نيازسنجي براي ترم آتي |  |  |  |  |
| ارتقا فرایند کمی و کیفی پایان‌نامه‌ها | 102 | بازنگری فلوچارت‏های مربوط به فرایند پایان‌نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی | 70درصد | نقطه قوت: *بازنگری فرآیندهای در راستای پایان نامه *بارگذاری فرآیندهای در سایت دانشکده *انجام پایان نامه های سفارشی (2مورد) *بازنگری فرآیندها در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی *مشارکت و تعامل اعضای هیات علمی دانشکده در پایان نامه های سایر دانشکده ها و بالعکس *مشارکت فعال گروه مامایی و بهداشت باروری در انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه فرزندآوری و جوانی جمعیت *معرفی دانشجویان به کمیته تحقیقات دانشجویی *بازنگری طرح درس روش تحقیق مامایی *انجام طرح های تحقیقاتی مشترک اساتید دانشکده پرستاری با سایر دانشکده ها *حضور موثر دانشجویان ارشد به عنوان سخنران در سمینارها نقاط ضعف: عدم بازنگری طرح درس های روش تحقیق پرستاری | *بازنگری طرح درس روش تحقیق پرستاری |  |
|  | 103 | اطلاع‌رسانی به دانشجویان و آشناسازی آن‌ها با فرایند |  |  |  |  |
|  | 104 | نیازسنجی نیازهای آموزشی دانشجویان در مورد پایان‌نامه |  |  |  |  |
|  | 105 | برنامه‏ریزی و اجرای دوره‏های آموزشی مربوطه |  |  |  |  |
|  | 106 | پایش دوره‏ای فرایند اجرای پایان‌نامه و اصلاح فرایند |  |  |  |  |
|  | 107 | بازنگری طرح درس روش تحقیق نظری/عملی و کاربرد روش‏های نوین |  |  |  |  |
|  | 108 | اولویت دادن به پایان‌نامه‏های سفارشی و در راستای نیازهای اعلام‌شده توسط معاونت‏ها و نهادها |  |  |  |  |
|  | 109 | دریافت اولویت‌های پژوهشی از مراکز درمانی و مراکز تحقیقاتی مورد تائید معاونت پژوهشی دانشکده و هدایت عناوین پایان‌نامه‌ها |  |  |  |  |
|  | 110 | استفاده از رویکرد بین‌رشته‌ای به‌ویژه با گروه‌های بالینی دانشکده پزشکی در غنی‌سازی پایان‌نامه‌ها |  |  |  |  |
|  | 111 | هدایت دانشجویان به کمیته تحقیقات دانشجویی با ارائه پروپوزال به‌ویژه با راهنمایی اعضاء هیئت‌علمی با محوریت اولویت‌های پژوهشی و مشکلات بالین |  |  |  |  |
|  | 112 | هدایت اعضاء هیئت‌علمی گروه‌ها به مرکز تحقیقات دانشکده با ارائه پروپوزال با محوریت اولویت‌های پژوهشی و مشکلات بالین |  |  |  |  |
|  | 113 | هدایت دانشجویان برای شرکت در همایش‌ها و سمینارهای درون دانشگاهی و برون دانشگاهی با ارائه مقاله |  |  |  |  |
|  | 114 | نظارت بر حسن اجرا و اتمام مراحل مختلف پایان‌نامه مطابق با برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده برای دانشجو در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده |  |  |  |  |
|  | 115 | انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک با مراکز تحقیقاتی مورد تائید معاونت پژوهشی دانشکده |  |  |  |  |
|  | 116 | هدایت پایان نامه ها به سمت فرزندآوری |  |  |  |  |
| افزایش انگیزه دانشجویان برای تلاش بیشتر | 117 | معرفی دانشجویان برتر در انتهای هر نيمسال تحصيلي و کل دوره به معاونت فرهنگی دانشجویی جهت تقدیر در هر نیمسال تحصیلی | 70درصد | نقطه قوت: *صدور ابلاغ برای مسئول استهداد درخشان دانشکده *اعلام دوره ای لیست دانشجویان استعداد درخشان به ستاد *اعلام المپیادهای برگزار شده به دانشجویان در گروه های اطلاع رسانی و سایت *مشارکت فعال دانشجویان در المپیادها و کسب رتبه های برتر در المپیاد و کنکورکارشناسی ارشد |  |  |
|  | 118 | تقدیر از دانشجویاني که بيشترین پيشرفت تحصيلي را داشته‌اند بر اساس معدل اخذشده در هر نيمسال و معدل کل دوره آموزشي |  |  |  |  |
|  | 119 | تجلیل از دانشجویان استعداد درخشان و برتر جشنواره‌های علمی – فرهنگی |  |  |  |  |
|  | 120 | همکاری جهت تقویت روحیه نشاط و پویایی و ایجاد انگیزه تلاش بیشتر با تقدیر از دانشجویان برتر در جشن روز دانشجو و روزهای مخصوص هر رشته- تورهای آموزشی درون دانشگاهی |  |  |  |  |
| توسعه محتوای آموزشی | 121 | تهیه کلیپ‌های آموزشی | 50درصد | نقاط قوت: *تهیه چندین کلیپ آموزشی توسط دانشجویان اتاق عمل و بارگذاری در آپارات *تهیه پوستر های مورد نیاز دانشکده توسط یکی از دانشجویان فعال اتاق عمل نقطه ضعف: عدم تهیه کلیپ های آمو.زشی توسط دانشجویان گروه های آموزشی دیگر | *مشارکت دانشجویان پرستاری و مامایی در ساخت کلیپ های آموزشی مرتبط به رشته |  |
|  | 122 | تهیه پوسترهای آموزشی |  |  |  |  |
|  | 123 | کارگاه‌های توانمندسازی برای تولید محتوا |  |  |  |  |

هدف کلی 2-8: ارتقا زیرساخت‌های گسترش آموزش مجازی

| اهداف اختصاصی | ردیف | فعالیت | وضعیت پیشرفت (درصد کلی پیشرفت) | نقاط قوت و ضعف | راهکار (های) پیشنهادی | اقدامات پیش‌بینی‌شده در راستای پیشبرد فعالیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ارتقا زیرساخت‌های گسترش آموزش مجازی | 124 | برگزاری جلسات همفكری با مدیران گروه‌ها و اعضای هیئت‌علمی | 70درصد | نقاط قوت: * صدور ابلاغ کارشناس آموزش مجازی و پی گیری و تسهیل کار اساتید و دانشجویان در مشکلات آموزش مجازی توسط ایشان. *برگزاری کلاسهای ترکیبی ودریافت گزارش بصورت روزانه توسط کارشناس آموزش مجازی و دریافت گزارش از اساتید *برگزاری کلاسهای مجازی در ایام تعطیلات به دلیل بارش یرف *استفاده از سامانه نوید در راستای گسترش آموزش مجازی در سطح دانشکده نقطه ضعف: -مشکلات موجود در سامانه |  |  |
|  | 125 | استقلال دانشکده در جهت ارائه کلیه برنامه‌های آموزشی رشته مقاطع مختلف به‌صورت ترکیبی |  |  |  |  |
|  | 126 | ارتقاء کیفی آموزش مجازی (مولتی‌مدیا) از طریق بررسی محتواهای بارگذاری شده اساتید |  |  |  |  |
|  | 127 | ارتقا توانمندی اساتید در زمینه آموزش مجازی |  |  |  |  |
|  | 128 | تعیین و اجرای سازوکارهای تشویقی برای اساتید ارائه‌دهنده دروس به‌صورت مجازی |  |  |  |  |

هدف کلی2-9: ارتقا فرایند پایان نامه

| اهداف اختصاصی | ردیف | فعالیت | وضعیت پیشرفت (درصد کلی پیشرفت) | نقاط قوت و ضعف | راهکار (های) پیشنهادی | اقدامات پیش‌بینی‌شده در راستای پیشبرد فعالیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بهبود کیفیت پایان نامه ها | 129 | نیاز سنجی نیاز های آموزشی دانشجویان در خصوص پایان نامه ها | 70درصد | نقاط قوت: *بازنگری فرآیندهای در راستای پایان نامه *بارگذاری فرآیندهای در سایت دانشکده *انجام پایان نامه های سفارشی (2مورد) *بازنگری فرآیندها در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی *انجام پایان نامه های سفارشی (2مورد) |  |  |
|  | 130 | برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مربوطه |  |  |  |  |
|  | 131 | پایش دوره ای فرآیند اجرای پایان نامه و اصلاح فرآیند های آموزشی و پژوهشی |  |  |  |  |
|  | 132 | باز نگری طرح درس های روش تحقیق(نظری-عملی) و کاربرد روش های نوین |  |  |  |  |
|  | 133 | اولویت دادن به پایان نامه های سفارشی نهادها و....... |  |  |  |  |
| تسریع در روند انجام پایان نامه | 134 | بازنگری فلوچارت مربوط به پایان نامه دانشجویان ارشد |  |  |  |  |
|  | 135 | اطلاع رسانی به دانشجویان ارشد در خصوص اجرای آن |  |  |  |  |

هدف کلی2-9: ارتقا فرایند توسعه و بهینه سازی  طرح اینترنشیپ

| اهداف اختصاصی | ردیف | فعالیت | وضعیت پیشرفت (درصد کلی پیشرفت) | نقاط قوت و ضعف | راهکار (های) پیشنهادی | اقدامات پیش‌بینی‌شده در راستای پیشبرد فعالیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ارتقا کیفیت برگزاری آزمون اینترنشیپی | 136 | برگزاری کارگاه توجیهی و آموزشی برای دانشجویان | 40درصد | نقاط قوت: برگزاری آزمونهای پیش کارورزی نقاط ضعف: به علت کمبود در امکانات مالی طرح اینترنشیپی در دانشکده اجرا نمی گردد . (عدم امکان در دریافت خروجی از تایمکس ها، عدم پرداخت حقوق به دانشجویان کارورزو....) |  |  |
|  | 137 | تشکیل تیم آزمون |  |  |  |  |
|  | 138 | طراحی و بازبینی سناریو |  |  |  |  |
|  | 139 | تدوین چک لیست های ارزیابی |  |  |  |  |
|  | 140 | انتخاب و اموزش بیمار نما |  |  |  |  |
|  | 141 | برنامه ریزی جهت اجرای آزمون |  |  |  |  |
|  | 142 | ارزشیابی آزمون پیش کارورزی |  |  |  |  |
| ارتقا کیفیت طرح اینترنشیپ | 143 | آماده سازی محیط آموزش بالینی و آشنا نمودن عوامل با این نامه آزمون پیش کارورزی |  |  |  |  |
|  | 144 | برگزاری جلسه توجیهی جهت آشنایی دانشجویان با آیین نامه آزمون پیش کارورزی |  |  |  |  |
|  | 145 | برنامکه ریزی بازدید های اساتید ناظرومسئولین دانشکده بر حسن اجرای برنامه |  |  |  |  |
|  | 146 | نظر سنجی از دانشجویان ،سرپرستاران ،اساتید ناظرو استفاده از نتایج برای اصلاح برنامه |  |  |  |  |
|  | 147 | ارائه طرح تحقیقاتی در مورد اثربخشی برنامه و استفاده از نتایج برای اصلاح برنامه |  |  |  |  |

هدف کلی 2-11:ارتقا کیفیت آموزش نظری و عملی در مقاطع مختلف

| اهداف اختصاصی | ردیف | فعالیت | وضعیت پیشرفت (درصد کلی پیشرفت) | نقاط قوت و ضعف | راهکار (های) پیشنهادی | اقدامات پیش‌بینی‌شده در راستای پیشبرد فعالیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| افزایش کیفیت دروس نظری و عملی دانشجویان کارشناسی،کارشناسی ارشد | 148 | بازنگری طرح درس | 70درصد | نقاط قوت: -استفاده از شیوه آموزش بشاری با مشارکت دانشجویان ارشد به عنوان کمک مربی -ارزشیابی مستمر اساتید ،محیط بالینی و.. توسط واحدedoو ارائه نتایج آن به edc -ارائه طرح درس نظری و عملی توسط اساتید به دانشجویان | تامین اعتبار مالی جهت تجهیزنمودن کتابخانه،خریداری لپتاپ برای هر کلاس و.... |  |
|  | 149 | استفاده از اساتید توانمند در حوزه تئوری و بالینی برای تدریس |  |  |  |  |
|  | 150 | دو نیمه کردن کلاس ها با ظرفیت بالای 50نفر |  |  |  |  |
|  | 151 | استفاده از شیوه های نوین آموزشی |  |  |  |  |
|  | 152 | توانمندی اساتید برای استفاده از شیوه های نوین آموزشی |  |  |  |  |
|  | 153 | انجام ارزشیابی دروس و ارائه فید بک به اساتید |  |  |  |  |
|  | 154 | بهسازی محیط های آموزشی (کلاس و....) |  |  |  |  |

هدف کلی 2-12:ارتقا کیفیت آموزش بالینی

| اهداف اختصاصی | ردیف | فعالیت | وضعیت پیشرفت (درصد کلی پیشرفت) | نقاط قوت و ضعف | راهکار (های) پیشنهادی | اقدامات پیش‌بینی‌شده در راستای پیشبرد فعالیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تحلیل و شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزش بالینی دانشجویان | 155 | انجام بازدید های مستمر از کارآموزی های دوره های مختلف دانشجویان | 60درصد | نقاط قوت: -نظارت مستمر ناظر بالینی دانشکده و مدیران گروه ها از کارآموزیها و کارورزیها و ارائه گزارش به معاونت آموزشی -انجام پیگیری های لازم جهت حضور دانشجویان دانشکده در مورنینگهای دانشجویان پزشکی و حضور در بخش های پاراکلینیک بیمارستانها -الکترونیک شدن لاگبوکهای ارشد از نیمسال دوم 1401-1402 *برگزاری جلسه با دانشجویان در طول ترم و پایان ترم تحصیلی در راستای ارزشیابی محیط بالینی و رفع نواقص نقطه ضعف: *کمبود امکانات رفاهی (کمد،رختکن ،محل استراحت ،فضای آموزشی در بخش هاو...) *ارائه طرح درس بالینی توسط استاد به دانشجو |  |  |
|  | 156 | دریافت نظرات دانشجویان رشته و دوره های مختلف درباره کیفیت آموزش بالینی |  |  |  |  |
|  | 157 | ارائه بازخورد به معاون آموزشی، مدیر گروه ها و اعضای هیات علمی |  |  |  |  |
| تحلیل و شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزش بالینی دانشجویان | 158 | در خواست اانجام اصلاحات در زمینه آموزش بالینی از معاونین دانشکده ها |  |  |  |  |
|  | 159 | پیگیری انجام و اجرای اصلاحات توسط گروه های آموزشی در زمینه آموزش بالینی |  |  |  |  |
|  | 160 | توانمند سازی اساتید برای استفاده از شیوه های نوین آموزش بالینی |  |  |  |  |
|  | 161 | بازنگری و اصلااح لاگ بوکها |  |  |  |  |
|  | 162 | الکترونیک نمودن لاگ بوکهای ارشد |  |  |  |  |
|  | 163 | استفاده از شیوه های نوین ارزشیابی بالینی |  |  |  |  |
|  | 164 | آماده سازی دانشجویان ارشد جهت کارآموزی در عرصه |  |  |  |  |
|  | 165 | برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری راند های بالینی بین حرفه ای |  |  |  |  |
|  | 166 | نظارت بر اجرای راند های بالینی بین حرفه ای |  |  |  |  |

هدف عملیاتی 3: حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و صیانت از آن

هدف کلی 3-1:

| اهداف اختصاصی | ردیف | فعالیت | وضعیت پیشرفت (درصد کلی پیشرفت) | نقاط قوت و ضعف | راهکار (های) پیشنهادی | اقدامات پیش‌بینی‌شده در راستای پیشبرد فعالیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مشاوره در جهت ارتقاء رضایت زناشویی | 167 | برنامه ریزی برگزاری وبینار رایگان مشاوره در جهت افزایش رضایتمندی زناشویی | 70درصد | نقاط قوت: -برگزاری وبینار روابط زناشویی و مهارت های تربیت جنسی -برگزاری وبینار بین المللی 100سال تعالی -برگزاری کارگاه زایمان فیزیولوژیک -برگزاری وبینار فرزند آوری -مشاوره های متعدد توسط اعضای گروه در جهت ترویج ازدواج آسان و فرزند آوری به دانشجویان و کلیه مدد جویان مراجع به مرکز مختلف بهداشتی و درمانی -عضویت اعضاء هیات علمی مامایی، بهداشت باروری و سایر اساتید صاحب نظر در زمینه فرزندآوری با مسئولیت مدیر محترم گروه مامایی در هسته فرزندآوری -عضویت یکی از اعضای هیات علمی گروه مامایی در کارگروه صیانت از جمعیت و فرزندآوری دانشگاه - عضویت یکی از اعضای هیات علمی گروه مامایی در رصدخانه جبهه جمعیت استان -شرکت در جلسات دوره ای دانشگاه در این زمینه -شرکت در جلسات دوره ای معاونت بهداشتی و درمانی دانشگاه در این زمینه -ارائه، تصویب و اجرای چندین طرح پژوهشی در زمینه فرزندآوری، درمان ناباروری و مراقبت های بارداری و ....توسط اعضای محترم هیات علمی گروه مامایی و بهداشت باروری -مشاوره های متعدد توسط اعضای گروه در جهت ترویج ازدواج آسان و فرزند آوری به دانشجویان و کلیه مدد جویان مراجع به مرکز مختلف بهداشتی و درمانی -ارائه پیشنهاداتی در زمینه بازنگری کوریکولوم بهداشت باروری و آموزش مامایی و کارشناسی مامایی بر اساس افزایش کمی و کیفی جمعیت و فرزندآوری با استفاده از نظرات اعضای هیات علمی دارای سوابق و تجربه آموزشی و پژوهشی بالا به هیات محترم بورد تخصصی مامایی نقاط ضعف: -اختلال در شبکه اینترنت -فقدان خط تلفنی تخصیص یافته جهت مشاوره آنلاین | -استفاده از امکانات فناوری اطلاعات و همکاری مهندسین مربوطه -ادامه روند آموزش، مشاوره و پژوهش در زمینه مورد نظر -استفاده از امکانات فناوری اطلاعات و همکاری مهندسین مربوطه -ارائه پیشنهاداتی در زمینه بازنگری کوریکولوم بهداشت باروری و آموزش مامایی و کارشناسی مامایی به هیات محترم بورد تخصصی مامایی در جهت بکارگیری اصلاحات پیشنهادی در کریکولوم تدوینی آتی | -در نظر گرفتن تعدادی کارگاه حضوری در زمینه ازدواج آسان و رضایتمندی زناشویی در راستای فرزند آوری - پیشنهاد تخصیص خط تلفنی جهت مشاوره آنلاین -بکارگیری دانشجویان در جهت آموزش، مشاوره و پژوهش در زمینه مورد نظر با دیدگاه بهره گیری از همکاری همتایان - استفاده از همکاری سفیران سلامت در مراکز مختلف بهداشتی درمانی در حیطه مربوطه -درخواست همیاری از بسیج جامعه پزشکی و گروههای جهادی در جهت آموزش، مشاوره و پژوهش در زمینه مورد نظر |
|  | 168 | برگزاری جلسات مشاوره آنلاین به صورت وبینار برای اساتید و دانشجویان رشته کارشناسی ارشد در گرایش های بهداشت باروری و آموزش مامایی و کارشناسی مامایی، پرستاری و اتاق عمل |  |  |  |  |
|  | 169 | اجرای وبینار مشاوره در جهت افزایش رضایتمندی زناشویی با مدیریت عضو هیئت علمی مربوطه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی |  |  |  |  |
| تشکیل هسته فرزندآوری در دانشگاه | 170 | تشکیل هسته فرزندآوری با مسئولیت مدیر محترم گروه مامایی با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء هیئت علمی مامایی، بهداشت باروری و سایر اساتید صاحب نظر در زمینه فرزندآوری از جمله اعضاء گروه جمعیت شناسی و پزشکی اجتماعی، ناباروری ، روانشناسی و بهداشت جامعه -عضویت یکی از اعضای هیات علمی گروه مامایی در کارگروه صیانت از جمعیت و فرزندآوری دانشگاه - عضویت یکی از اعضای هیات علمی گروه مامایی در رصدخانه جبهه جمعیت استان |  |  |  |  |
|  | 171 | اجرای حداقل یک برنامه تدوین شده برای دانشجویان رشته کارشناسی ارشد در گرایش های بهداشت باروری و آموزش مامایی و کارشناسی مامایی، پرستاری و اتاق عمل و ارائه دهندگان خدمات مامایی و یا عموم مردم به صورت وبینار |  |  |  |  |
| بازنگری کوریکولوم بهداشت باروری، مشاوره در مامایی و مامایی در مقاطع مختلف بر اساس افزایش کمی و کیفی جمعیت و فرزندآوری | 172 | پیشنهاد ات در جهت ارتقاء محتوای کوریکولوم بهداشت باروری و مامایی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی (مامایی و بهداشت باروری)بر اساس افزایش کمی و کیفی جمعیت و فرزندآوری |  |  |  |  |

هدف عملیاتی 4:اعتلا اخلاق و تعهد وپوشش حرفه ای و رفتار سازمانی

هدف کلی 1-4:توسعه اخلاق ورفتار حرفه ای در فضای آموزش دانشکده

| اهداف اختصاصی | ردیف | فعالیت | وضعیت پیشرفت (درصد کلی پیشرفت) | نقاط قوت و ضعف | راهکار (های) پیشنهادی | اقدامات پیش‌بینی‌شده در راستای پیشبرد فعالیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| توسعه اخلاق ورفتار حرفه ای در فضای آموزش دانشکده | 173 | ارتقا اخلاق و رفتار و تعهد حرفه ای دانشجویان و اعضای هیات علمی ،پیاده سازی اخلاق و رفتار و پوشش حرفه ای | 70درصد | نقاط قوت: *تشکیل کمیته پوشش و رفتار حرفه ای در دانشکده،برگزاری جلسات منظم با حضور اعضای کمیته و نمایندگان دانشجویان *نصب بنر آیین نامه پوشش و عفاف در ورودی ساختمان پرستاری و مامایی *اطلاع رسانی آیین نامه پوشش حرفه ای به دانشجویان توسط کارشناسان آموزش در کانالها *مشارکت اساتید مشاور در جهاد تبیین برای دانشجویان | *دعوت از نمایندگان دانشجویان جهت شرکت در جلسات کمیته پوشش حرفه ای *دعوت از نماینده دانشجویان در جلسات کمیته پوشش حرفه ای |  |
|  | 174 | معرفی الگوهای رفتاری و تفدیر از اعضای هیات علمی برجسته |  |  |  |  |
|  | 175 | تدوین و در دسترس قرار دادن ضوابط و سیاست های فرآیند ها |  |  |  |  |
|  | 176 | تدوین و اطلاع رسانی راهنماهای رفتار حرفه ای پزشکی و حرفه ای وابسته به فراگیران و اعضای هیات علمی |  |  |  |  |
|  | 177 | تشکیل کمیته پوشش و رفتار حرفه ای در دانشکده پرستاری و مامایی |  |  |  |  |
|  | 178 | ارائه آیین نامه عفاف و حجاب توسط کارشناسان آموزش اساتید مشاور به دانشجویان تحت راهنمایی ایشان و تاکید بر رعایت آیین نامه توسط اساتید مشاور در جلسات برگزار شده با دانشجویان |  |  |  |  |
|  | 179 | تذکر کتبی و شفاهی به دانشجویان توسط اساتید و کارشناسان آموزش در محیط دانشکده و بیمارستان در خصوص رعایت پوشش حرفه ای |  |  |  |  |